**Приложение №1**

**К Постановлению главы МР «Цунтинский район»**

**От 18.06.2019 года №\_\_\_\_\_\_**

**План-работы «дорожная карта»**

**муниципального района «Цунтинский район» по сопровождению проведения государственной кадастровой оценки в 2019 году.**

**I. Направление «Установление вида фактического использования объектов»**

1. Перечень мероприятий по направлению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Контрольный результат** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Проведения семинар-совещания членов рабочей комиссии, глав сельских поселений и юридических собственников объектов для изучения и разъяснения требований Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», Приказа Минэкономразвития России № 226 от 12.05.2017 года «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке», Распоряжения Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан № 106-р от 0.09.2018 года «О проведение государственной кадастровой оценке на территории Республики Дагестан в 2019 и 2020 году» | 18. 06.19 г | протокол семинар-совещания  размещение на сайте МР «Цунтинский район» | Рабочая комиссия  Администрации МР  Администрации СП |
| 2 | Получение методического материала по проведению ГКО | до 18. 06. 19 г | методический материал | Минимущество РД  ГБУ РД «Дагтехкадастр» |
| 3 | Получение не актуализированной базы данных в полном объеме по объектам недвижимости ( физ и юр. лиц) | до 18. 06. 19 г | приложение №1.,2.,3. объектов ГКО | Минимущество РД  ГБУ РД «Дагтехкадастр»  Росреестр  МРИ ФНС РФ №10 |
| 4 | Конкретизация и рассылка в сельские поселения приложений №1.,2.,3. перечня объектов земельных участков и объектов капитального строительства на территории МР «Цунтинский район» подлежащих к проведению ГКО в 2019 году, для определения вида и фактического их использования. | 19. 06. 19 г | приложение №1.,2.,3. объектов ГКО по АСП | Рабочая комиссия  Администрации МР  Администрации СП |
| 5 | Проведения работы по актуализации сведений приложений №1.,2.,3. перечня объектов земельных участков и объектов капитального строительства для определения вида и фактического их использования.  ( исключение, дополнения, и подтверждения) | 24.06.19 г | Актуализация представленных АСП сведений приложений №1.,2.,3. | Рабочая комиссия  Администрации МР  Администрации СП |
| 6 | Представление сводной информации приложений №1.,2.,3. в ГБУ РД «Дагтехкадастр» | 25.06.19 г. |  | Администрация МР |

**II. Направление «Информационная работа с населением»**

1. Перечень мероприятий по направлению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Контрольный результат** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Проведение разъяснительной работы с активом района, руководителями муниципальных и других учреждений, населением о порядке ГКО объектов недвижимости на сходах и собраниях граждан. | Постоянно | Информирование участников ГКО | Администрации МР  Администрации СП |
| 2 | Размещение на официальных сайтах МР «Цунтинский район» и сельских поселений, в сети Интернет, в периодической печати и других социальных сетях информации о порядке проведения ГКО. | Постоянно | Информирование участников ГКО | Администрации МР  Администрации СП |
| 3 | Подворный обход населения с целью уточнения фактического кадастрового учёта и разъяснения необходимости проведения ГКО | постоянно | Информирование участников ГКО | Администрации СП |
| 4 | Визуализация результатов проведенных работ в итоге (улучшения качества жизни населения, социальная инфраструктура) на примере проекта местных инициатив. | постоянно | Информирование участников ГКО | Администрации МР  Администрации СП |
| 5 | Распространение наглядной агитации (буклеты, пояснения) среди населения и доведения до целевой аудитории. | постоянно | Информирование участников ГКО | Администрации МР  ГБУ РД «Дагтехкадастр» |

**III. Направление «Анализ промежуточных отчетных материалов государственной кадастровой оценки»**

1. Перечень мероприятий по направлению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Контрольный результат** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Проведение, заседания рабочей комиссии по обсуждению промежуточных результатов проведения ГКО сельскими поселениями | Ежемесячно  до15.08.19г. | Уточнение  результатов ГКО | Рабочая комиссия Администрации МР  Администрации СП |
| 2 | Анализ и корректировка представленных ГБУ РД «Дагтехкадастр» промежуточных отчетов по ГКО | 15.08.19 г. | Промежуточный  отчёт | Рабочая комиссия Администрации МР  Администрации СП |

**IV. Направление «Организация работы по подаче заявлений по исправлению ошибок (технические и методологические) в утвержденных материалах по итогам государственной кадастровой оценке»**

1. Перечень мероприятий по направлению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Контрольный результат** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Разъяснение населению на официальных сайтах МР «Цунтинский район» и сельских поселений, в сети Интернет, в периодической печати и других социальных сетях информации о порядке приема замечаний, подачи заявлений по исправлению ошибок (технические и методологические) в утвержденных материалах по итогам государственной кадастровой оценке». | постоянно | официальные сайты МР и АСП  Интернет, газета «Дидойские вести» | Рабочая комиссия Администрации МР  Администрации СП |
| 2 | Оказание практической помощи при составлении заявлений по исправлению ошибок (технические и методологические) в утвержденных материалах по итогам государственной кадастровой оценке | постоянно | Журнал учёта обращений | Рабочая комиссия Администрации МР  Администрации СП |
| 3 | Подача органом МСУ заявлений по исправлению ошибок (технические и методологические) в утвержденных материалах по итогам государственной кадастровой оценке (после внесения в законодательство изменений, представляющих право органов МСУ на подачу соответствующих заявлений) | постоянно | Внесение изменений законодательство | Администрации МР  Администрации СП |